Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych1) za rok 2021

dla działu/działów administracji rządowej: ................................................................................2)

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021.

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu3) |  |  | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4) | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Utrzymanie zdolności do wypłaty świadczeń | Wskaźnik ściągalności [opis: wielkość wpływów na poczet należności z tytułu składek w stosunku do przypisu składek - obejmuje Ubezpieczenia Społeczne, UZ, FGŚP, FP, FS i FEP] | ≥99% | 100,7% | - Kontynuacja współpracy na poziomie lokalnym z organami skarbowymi, w celu ustalenia najskuteczniejszych metod dochodzenia należności, a także dążenie do efektywniejszej współpracy pomiędzy organami dochodzącymi należności publicznoprawne, w tym w zakresie usuwania barier interpretacyjnych. - Rozbudowa narzędzia informatycznego wspierającego realizację zadań związanych z przymusowym dochodzeniem należności oraz zabezpieczeniami, z uwzględnieniem zmian legislacyjnych oraz konieczności zapewnienia współdziałania pomiędzy systemami i rejestrami ZUS oraz innych instytucji. - Realizacja projektu dotyczącego utworzenia Centrów Obsługi Wniosków o Ulgę. - Informowanie płatników o saldzie i rozliczeniu wpłat zaksięgowanych na koncie w danym roku. - Rozwijanie narzędzi wspierających podejmowanie działań związanych z dochodzeniem należności w celu zapobiegania przedawnieniu należności. - Realizacja Programu Stabilizacji Pracy. - Upowszechnianie dobrowolnej spłaty należności, szczególnie w okresie pandemii COVID-19. | Ad 1. Prowadzono współpracę na poziomie lokalnym oddziałów ZUS z organami skarbowymi w obszarze dochodzenia należności. Z uwagi na epidemię COVID-19 kontakty utrzymywane były w postaci telefonicznej lub korespondencji mailowej. Ad 2. Dostosowano aplikacje w obszarze dochodów wspierające realizację obowiązków ustawowych wynikających ze zmienionych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych. Prowadzono prace projektowe nad dostosowaniem docelowego narzędzia informatycznego (FW) do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Ad 3. 1 kwietnia 2021 r. utworzone zostały Centra Obsługi Wniosków o Ulgę, obsługujące wnioski o udzielenie ulgi na należności z tytułu składek, nienależnie pobrane świadczenia oraz ulgi w postępowaniach egzekucyjnych. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do ZUS od 1 czerwca 2021 r. są rozpatrywane w 10 Centrach. Centralizacja i odmiejscowienie obsługi tych zadań pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych przez ZUS rozstrzygnięć. Takie rozwiązanie zapewni jeszcze większą standaryzację rozstrzygnięć w sprawach o ulgi oraz wzmocni nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie. Ad 4. W styczniu 2021 r. wysłano około 2,5 mln zawiadomień do płatników składek, w tym do ponad 400 tys. płatników z saldem WN. Zawiadomienia dotyczyły informacji o saldzie i rozliczeniu wpłat za rok 2020 (w podziale na fundusz, składki, odsetki za zwłokę, inne należności). Wysyłane corocznie zawiadomienia do płatników składek mają na celu informowanie płatników składek o saldzie konta, zaś w przypadku zadłużenia - o możliwości jego spłaty w formie ulgi. Ad 5. W III kwartale 2021 r. w aplikacji PWI wdrożono zmiany umożliwiające typowanie do obsługi kont z saldem WN na dzień wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej. Ad 6. Zakończono realizację Programu Stabilizacji Pracy w komórkach dochodów w zakresie celów kluczowych i strategicznych. W 2022 r. prowadzony będzie systematyczny monitoring stopnia obsługi kont płatników składek oraz realizacji indywidualnych celów oddziałowych. Ad 7. W pismach kierowanych do dłużników ZUS wskazywano na możliwość rozłożenia zadłużenia na raty, a także informowano o możliwości kontaktu i uzyskania wsparcia doradcy ds. ulg i umorzeń. |
| 2 | Terminowa wypłata świadczeń | Wskaźnik terminowości wypłat świadczeń krótkoterminowych [opis: suma liczby spraw wypłatowych wszystkich świadczeń krótkoterminowych załatwionych w ustawowym terminie w stosunku do łącznej liczby załatwionych spraw wypłatowych świadczeń krótkoterminowych] | ≥98% | 99,7% | - Bieżące monitorowanie terminowości wypłat świadczeń krótkoterminowych na podstawie sprawozdań statystycznych i raportów dziedzinowych oraz podejmowanie działań naprawczych w przypadku wystąpienia ryzyka nieosiągnięcia przez poszczególne oddziały ZUS planowanej wartości wskaźnika. - Wydawanie wytycznych i wyjaśnień dla oddziałów ZUS oraz publikacji dla klientów Zakładu, w tym płatników składek, dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzanie w razie konieczności instruktaży i szkoleń. - Okresowa analiza procesu „Obsługa świadczeń krótkoterminowych” w kontekście identyfikacji „wąskich gardeł” w jego przebiegu oraz optymalizacja procesu i obowiązującej procedury w celu wyeliminowania ryzyka nieosiągnięcia założonego poziomu wskaźnika. - Opracowanie i cykliczne przekazywanie oddziałom ZUS raportu dotyczącego czasu poszczególnych etapów obsługi spraw o zasiłki, z uwzględnieniem poszczególnych komórek uczestniczących w procesie, w celu identyfikacji „wąskich gardeł”. - Cykliczne przekazywanie oddziałom ZUS raportu spraw zagrożonych nieterminową realizacją w celu podjęcia przez oddziały działań odpowiednich do stanu spraw. - Analizowanie funkcjonalności aplikacji zasiłkowych i dostosowanie ich działania do zmian przepisów oraz zlecanie wprowadzania zmian. - Wdrożenie modyfikacji zapewniającej integrację aplikacji zasiłkowych z: - aplikacją Elektroniczna Platforma Wymiany Danych w celu zmniejszenia pracochłonności związanej m.in. z zakładaniem spraw, wprowadzaniem danych i przydzielaniem spraw poszczególnym pracownikom, - aplikacją świadczeniową, SAP oraz z aplikacjami dochodowymi w zakresie windykacji, w celu skrócenia czasu przekazywania informacji (dokumentów) pomiędzy komórkami zasiłków a innymi komórkami uczestniczącymi w procesie. - Wdrożenie modyfikacji automatyzującej częściowo proces przyznawania i wypłaty części spraw zasiłkowych. - Przeprowadzanie okresowych kontroli funkcjonalnych w komórkach zasiłków. - Zalecanie systematycznego nadzoru i monitoringu obsługi spraw przez osoby nadzorujące pracę w komórkach zasiłków. | Ad 1. - Prowadzono systematyczny monitoring wskaźnika terminowości wypłat świadczeń krótkoterminowych oraz przyczyn przedłużających się postępowań na podstawie cotygodniowych raportów spraw niezałatwionych. - Przekazywano na bieżąco (3 razy w tygodniu) oddziałom ZUS zestawienia dotyczące stanu realizacji oraz statusu spraw zasiłkowych. - Wydawano polecenia realizacji zadań należących do właściwości danego oddziału ZUS przez inny oddział. - Prowadzono analizy obciążenia pracą pracowników wydziałów zasiłków w poszczególnych oddziałach ZUS pod kątem zapewnienia równomiernego przydziału spraw we wszystkich oddziałach ZUS. Ad 2. - Wydano wytyczne Członka Zarządu Zakładu nadzorującego Pion Świadczeń i Orzecznictwa dotyczące: - ustalania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w związku z możliwością wystąpienia płatników składek oraz zleceniobiorców z wnioskiem o zwolnienie ze składek, - zasad ustalania odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz innych zmian w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, a także ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w związku z wejściem w życie z dniem 18 września 2021 r. niektórych przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, - wyjaśnień do ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. - Udzielano bieżących wyjaśnień oddziałom ZUS i płatnikom składek, m.in. w zakresie: - ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pielęgniarek, - kwarantanny/izolacji strażnika miejskiego, - dodatkowego zasiłku opiekuńczego, - prawa do zasiłku opiekuńczego w przypadku, gdy nie dochodzi do całkowitego zamknięcia placówki, - ustalania prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub innymi członkami rodziny, - informacji o elektronicznej formie zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy w Niemczech. - Przekazywano informacje dla klientów ZUS za pośrednictwem strony internetowej www.zus.pl, w zakresie prawa do świadczeń pieniężnych w razie choroby i sprawowania opieki, ich wysokości oraz niezbędnych dokumentów, w związku ze zmianami przepisów z zakresu zasiłków. Ad 3. Prowadzono bieżącą obsługę wniosków o zmianę w procesie z zakresu zasiłków oraz analizy innych zmian optymalizacyjnych do procedury do procesu „Obsługa świadczeń krótkoterminowych”. Ad 4. Ze względu na dodatkowe kluczowe zadania związane z epidemią i realizacją tarcz antykryzysowych, odstąpiono tymczasowo od realizacji pełnych raportów dotyczących czasu poszczególnych etapów obsługi wniosków o zasiłki. Do oddziałów ZUS kierowane były bieżące raporty dotyczące liczby i statusu spraw zasiłkowych, w oparciu o które wskazywane były "wąskie gardła”. Ad 5. Przekazywano oddziałom ZUS tygodniowe zestawienia spraw przeterminowanych w danym tygodniu oraz zagrożonych nieterminową realizacją w tygodniu następnym. Ad 6. Wprowadzono zmiany funkcjonalne w aplikacjach zasiłkowych, usprawniające proces obsługi spraw, m.in. w zakresie: - kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, - weryfikacji wymiaru etatu w sprawie, dołączania ubezpieczenia do sprawy, wprowadzenia kwalifikacji podstawy wymiaru zasiłku/świadczenia w stosunku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, - automatycznego pobierania danych do sprawy z wybranych dokumentów przekazywanych przez PUE ZUS, - obsługi dokumentów zasiłkowych wpływających przez PUE, - automatycznej weryfikacji danych spadkobiercy i danych podmiotu w sprawach o zasiłek pogrzebowy, - prowadzenia akcji podatkowej za 2021 r. oraz weryfikacji danych podczas akcji, - dostosowania aplikacji do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076), w zakresie nowego wymiaru zasiłku opiekuńczego, - zwiększenia nadzoru i monitoringu nad działaniami użytkowników w aplikacjach w celu zapobiegania nadużyciom, wypłacie nienależnych świadczeń oraz nieuprawnionemu dostępowi do danych w obszarze świadczeń krótkoterminowych. Ad 7. Zintegrowano aplikację zasiłkową (BC) z Elektroniczną Platformą Wymiany Danych (EPWD), co pozwoliło na automatyzację procesu obsługi spraw o zasiłek chorobowy i opiekuńczy, w tym w zakresie wniosków składanych poprzez PUE ZUS. Opracowano koncepcję integracji aplikacji zasiłkowych z SAP oraz z aplikacjami dochodowymi w zakresie windykacji, w celu skrócenia czasu przekazywania informacji (dokumentów) pomiędzy komórkami zasiłków a innymi komórkami uczestniczącymi w procesie. Prace projektowe nad wdrożeniem zmian zostaną uruchomione w 2022 r. Ad 8. W 2021 r. zaimplementowano mechanizm automatu zasiłkowego, który dla wybranych typów spraw dokonuje automatycznego ich rozpatrywania, łącznie z przekazaniem do wypłaty. W 2021 r. rozwijano funkcjonalności wdrożonego narzędzia. Ad 9. Ze względu na obowiązujący stan epidemii w związku z COVID-19 oraz obciążenie pracowników komórek zasiłków większą liczbą zadań, w 2021 r. nie prowadzono kontroli funkcjonalnych. Ad 10. Kierowano zalecenia do kadry kierowniczej w oddziałach ZUS w zakresie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań oraz monitorowania sytuacji kadrowej w komórkach zasiłków. Przekazywano także cykliczne zestawienia dotyczące stanu spracowania spraw zasiłkowych, zaległości i dynamiki obsługi spraw. |
| 2. | Terminowa wypłata świadczeń | Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych [opis: suma liczby wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe załatwionych w ustawowym terminie w stosunku do łącznej liczby załatwionych wniosków] | ≥97% | 98,7% | - Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji świadczeń poprzez: - wsparcie merytoryczne pracowników TJO ZUS, w tym w obsłudze indywidualnych spraw o precedensowym charakterze oraz skomplikowanym stanie faktycznym, - wydawanie wytycznych, w tym dla wprowadzonych zmian legislacyjnych, - prowadzenie szkoleń dla pracowników, - przygotowanie systemów informatycznych wspomagających przyznawanie i wypłatę świadczeń, w tym do zmian legislacyjnych, - nadzór i monitorowanie spraw realizowanych w centrach kompetencyjnych, w obszarze świadczeń długoterminowych, w tym świadczeń wyjątkowych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających, - przygotowanie instrukcji i trybów obsługi spraw w systemach informatycznych. - Monitorowanie terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych. - Identyfikowanie i zgłaszanie (inicjowanie) potrzeb w zakresie zmian legislacyjnych wspierających zwiększanie efektywności realizacji zadań dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń długoterminowych. - Udostępnianie i bieżące aktualizowanie informacji z zakresu świadczeń długoterminowych dla pracowników i klientów ZUS za pośrednictwem elektronicznych kanałów informacyjnych. - Optymalizacja funkcjonalności aplikacji wspomagających realizację zadań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń długoterminowych. - Optymalizacja procesów i wewnętrznych aktów prawnych w obszarze świadczeń długoterminowych. - Przeprowadzanie okresowych kontroli funkcjonalnych (w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej w związku z COVID-19). | Ad 1. - Opracowano wytyczne Członka Zarządu nadzorującego Pion Świadczeń i Orzecznictwa, w tym w zakresie: - akcji podatkowej za 2020 r., - ustalania od dnia 1 marca 2021 r. prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, - waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r., - realizacji przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, - zasad uwzględniania - przy ustalaniu emerytur górniczych - okresów czasowego oddelegowania pracowników, wykonujących pracę górniczą, do prac przy zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia działania szpitali w związku z COVID 19, - aktualizacji katalogu zdarzeń uznawanych za wyjaśnienie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji w rozumieniu art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, - jednolitego przeprowadzenia akcji przyznania i wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, przysługującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, - realizacji przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, - realizacji przepisów ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, - realizacji przepisów ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. - Sukcesywnie modyfikowano aplikacje w związku z wdrażanymi zmianami legislacyjnymi w zakresie: - waloryzacji świadczeń w 2021 r., - obsługi dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, - obsługi świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej, - umożliwienia ustalania prawa i wysokości emerytur górniczych pracownikom górnictwa z uwzględnieniem okresu czasowego oddelegowania do prac przy zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia działania szpitali w związku z COVID-19), - obsługi tzw. emerytury czerwcowej, - obsługi kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 14 emerytura. - zmiany w naliczaniu zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych zgodnie z Polskim Ładem, - zapewnienia prawidłowego obliczania podatku należnego od osiągniętych dochodów w 2022 roku od wypłaconych świadczeń dla emerytów i rencistów, - obsługi potrąceń i egzekucji, - obsługi potrąceń dodatku solidarnościowego oraz świadczeń postojowych. - Opracowano instrukcje i tryby obsługi spraw w systemach informatycznych w zakresie: - obsługi rent socjalnych występujących w zbiegu z rentą rodzinną w związku z nowymi zasadami zawieszania i zmniejszania rent socjalnych, - obsługi wniosków o świadczenie wyrównawcze dla osoby uprawnionej do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki. - Przekazywano instrukcje i filmy instruktażowe dla użytkowników w zakresie zmian wprowadzanych w systemach informatycznych, udostępniono dodatkowe narzędzie usprawniające pracę w zakresie tworzenia pism do potrąceń. - Udzielano bieżącego wsparcia merytorycznego pracownikom oddziałów ZUS przy obsłudze wniosków emerytalno-rentowych w zakresie zagadnień o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. - Przeprowadzono szkolenia dotyczące: - ustalenia wysokości emerytury z zastosowaniem przepisów art. 55 i 55a ustawy emerytalnej, - zasad wypełniania sprawozdania z przeprowadzonej przez komórki wypłat świadczeń emerytalno-rentowych weryfikacji rejestrów nadpłat, odstąpień i ulg oraz rejestrów niedopłat i jej wynikach oraz weryfikacji rejestru spraw nie podlegających weryfikacji z uwagi na upływ terminu na uchylenie/zmianę decyzji lub zastosowanie zasady proporcjonalności. - Prowadzono bieżący nadzór i monitoring wpływu i stopnia realizacji wniosków w Centrach Obsługi Emerytur Pomostowych oraz Centrach Obsługi Wniosków o Ustalenie Przebiegu Ubezpieczenia. - Prowadzono bieżący nadzór i monitoring wpływu i stopnia realizacji wniosków w Centrum Obsługi Świadczeń Wyjątkowych oraz Centrum Obsługi Korespondencji w sprawach Emerytalno-Rentowych. Ad 2. - Prowadzono bieżący monitoring terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych w oparciu o analizę informacji statystycznych. - Od II kwartału 2021 r. wprowadzono: - cykliczne analizowanie danych z przeprowadzonych w oddziałach weryfikacji spraw zamiennych, - cykliczne analizowanie spraw wpisanych do rejestru 114B, w którym odnotowywane są sprawy niepodlegające weryfikacji z uwagi na upływ terminu na uchylenie/zmianę decyzji lub zastosowanie zasady proporcjonalności, - monitorowanie rozliczania świadczeń przyznawanych w kwocie zaliczkowej. Ad 3. - Przygotowano, w ramach programu strategicznego ,,Automatyzacja i elektronizacja świadczeń emerytalno-rentowych” (tzw. e-emerytury) następujące projekty przepisów: - projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, - zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad zmniejszania lub zawieszania emerytur i rent, - zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, - zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (wdrożenie mLegitymacji), - zmiana rozporządzenia w sprawie przyznawania renty socjalnej. - Współpracowano z obszarem dochodów przy opracowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w ramach projektu strategicznego „Automatyzacja rozliczeń z płatnikami składek” (tzw. e-rozliczenia). Ad 4. - Opracowano i udostępniono świadczeniobiorcom na PUE ZUS i na stronie www.zus.pl aktualne wnioski oraz druki, m.in. wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia (EPWS), wniosek o dodatek pielęgnacyjny (EDP), wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych (ESWK), wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku oraz zaktualizowano treść pozostałych wniosków/oświadczeń z zakresu podatków. - Wnioski emerytalno-rentowe na PUE ZUS zaktualizowano i udostępniono w zmienionej technologii z Flex na HTML. Ad 5. - Udostępniono oprogramowanie umożliwiające pobieranie okresów stażowych oraz podstaw wymiaru z konta ubezpieczonego dla celów podwyższenia emerytur do kwoty świadczenia najniższego; - Rozpoczęto prace optymalizujące i poprawiające jakość działania aplikacji świadczeniowej (E2) . Ad 6. Prowadzono bieżącą obsługę wniosków o zmianę w procesach z zakresu obsługi świadczeń długoterminowych oraz analizy innych zmian optymalizacyjnych do procedur. Ad 7. Przeprowadzono 8 kontroli funkcjonalnych, które z uwagi na trwającą pandemię zostały przeprowadzone w trybie zdalnym. Przeprowadzono 2 kontrole funkcjonalne z zakresu obsługi wniosków o emerytury ustalane według zreformowanych zasad, 3 kontrole z zakresu oceny prawidłowości ustalania prawa i wysokości świadczeń długoterminowych, w tym oceny prawidłowości załatwienia wniosków o renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty wypadkowej i renty z tytułu choroby zawodowej oraz 3 kontrole z zakresu prawidłowości realizacji decyzji w sprawach świadczeń w trybie szczególnym oraz prawidłowości kompletowania wniosków o świadczenie przyznawane przez Prezesa Zakładu. |
| 2. | Terminowa wypłata świadczeń | Wskaźnik terminowości realizacji wniosków o międzynarodowe świadczenia emerytalno-rentowe (podlegające koordynacji unijnej i bilateralnej) [opis: suma liczby wniosków o międzynarodowe świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji załatwionych w ustawowym terminie w stosunku do łącznej liczby załatwionych wniosków o międzynarodowe świadczenia emerytalno-rentowe] | ≥85% | 98,1% | - Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji obsługi wniosków o świadczenia międzynarodowe poprzez: - analizę informacji wynikających ze skarg i interwencji, - analizę danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych i dostępnych raportach, - wydawanie wytycznych i wyjaśnień, - zapewnienie bieżącego wsparcia merytorycznego pracownikom komórek świadczeń międzynarodowych w zakresie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz nowej aplikacji EESSI, mających na celu m.in. poprawę kompleksowości i terminowości prowadzonych w tych komórkach postępowań. - Monitorowanie terminowości realizacji wniosków o świadczenia międzynarodowe. - Przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych zwierzchnich oraz podejmowanie ewentualnych działań mających na celu wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości oraz zmierzających do usprawnienia procesu obsługi świadczeń. - Optymalizacja funkcjonalności aplikacji dziedzinowych eksploatowanych przez komórki świadczeń międzynarodowych. - Optymalizacja procesów i obowiązujących procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych zdefiniowanych w obszarze świadczeń międzynarodowych. - Zapewnienie równomiernego obciążenia pracą jednostek realizujących umowy międzynarodowe, w tym dokonywanie zmian organizacyjnych polegających m.in. na czasowym przeniesieniu części zadań z jednostek najbardziej obciążonych, w których istnieje ryzyko nieterminowej realizacji zadań do innych jednostek, lub powołanie nowych. - Wdrażanie nowych porozumień pomiędzy ZUS a zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi w zakresie elektronicznej wymiany danych, w tym wymiany danych o zgonach świadczeniobiorców, a tym samym ograniczenie wysyłania dokumentów w wersji papierowej. - Przeprowadzanie akcji sprawdzania istnienia dalszego prawa do świadczeń (poświadczenia życia). | Ad 1. - Dokonywano analiz otrzymywanych skarg i interwencji klientów, a w przypadkach, w których stwierdzono ich zasadność, m.in. w zakresie nieprawidłowego zastosowania obowiązujących procedur postępowania lub nieterminowości załatwiania spraw, kierowano do właściwych komórek świadczeń międzynarodowych (RUM) odpowiednie zalecenia mające na celu usunięcie przyczyn nieprawidłowości, a także wzmożenie nadzoru przy załatwianiu spraw. - Wydano wytyczne Członka Zarządu nadzorującego Pion Świadczeń i Orzecznictwa, w szczególności dotyczące: - kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w kontekście rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz łączących Polskę dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym, - stosowania umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych, - stosowania umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych, - waloryzacji/podwyższenia emerytur i rent od dnia 1 marca 2021 r. w zakresie właściwości komórek RUM w oddziałach ZUS. - Na wniosek komórek RUM kierowano do zagranicznych instytucji łącznikowych interwencje i ponaglenia w sprawach długotrwale rozpatrywanych przez zagraniczne instytucje właściwe, w tym ponaglenia o nadesłanie formularzy i informacji niezbędnych do rozpatrzenia uprawnień do polskich świadczeń emerytalno-rentowych. W indywidualnych sprawach, w których zachodziła potrzeba przeprowadzenia międzynarodowego postępowania w celu prawidłowego ustalenia polskich świadczeń, kierowano wnioski i zapytania do zagranicznych instytucji łącznikowych o udzielenie pomocy w tym zakresie. Ad 2. W ramach nadzoru nad stanem realizacji spraw przez komórki RUM na bieżąco: - dokonywano analiz informacji i sprawozdań o wykonaniu zadań przez komórki RUM, - dokonywano analiz informacji dotyczących terminowości wydawanych decyzji emerytalno-rentowych oraz wypłaty odsetek za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie świadczeń, w tym przyczyn uniemożliwiających komórkom RUM terminową obsługę wniosków. Wyniki tych działań stanowiły podstawę do podejmowania decyzji zarządczych mających na celu optymalizację przebiegu procesów obsługi wniosków o świadczenia międzynarodowe. Ad 3. Przeprowadzono kontrole funkcjonalne zwierzchnie w 2 komórkach RUM w zakresie prawidłowości i terminowości realizacji procesu obsługi wniosków o świadczenia międzynarodowe, w wyniku których sformułowano pouczenia, mające na celu wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości, skutkujących m.in. nieterminową obsługą wniosków. Ad 4. - Dostosowano Aplikację Krajową EESSI (AKE) do nowej wersji oprogramowania RINA2020 dostarczonego przez Komisję Europejską oraz przygotowano zmiany optymalizacyjne w AKE. - Zakończono prace nad określeniem zmian do dalszej automatyzacji procesów w aplikacji świadczeniowej (E2), w zakresie spraw emerytalno-rentowych oraz integracji z EPWD (II etap automatyzacji), w ramach których określono wymagania dla zmian, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę modyfikacji. - Wdrożono w systemie KSI ZUS modyfikację aplikacji wspomagających przyznanie i wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji w komórkach RUM, w szczególności: - obsługę dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów uprawnionych do świadczeń podlegających koordynacji, - komponent potrąceń, w zakresie m.in. obsługi potrąceń z tytułu roszczeń zwrotnych. - Dostosowano aplikację SWIM do obsługi formularzy unijnych w zakresie wymiany danych z państwami UE, które nie wdrożyły elektronicznej wymiany w ramach systemu EESSI. Ad 5. - W IV kwartale 2021 r. zostały przeprowadzone rozmowy polskiej i holenderskiej instytucji ubezpieczeniowej UWV, dotyczące zagadnień wynikających z bieżącej współpracy instytucji właściwych przy realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Podjęto ustalenia mające na celu usprawnienie współpracy w zakresie obsługi rent z tytułu niezdolności do pracy. Problemy proceduralne, jakie pojawiły się w związku z realizacją spraw z zakresu międzynarodowych świadczeń emerytalno-rentowych, były wyjaśniane na bieżąco w drodze korespondencji mailowej z instytucjami zagranicznymi. - W związku z zapytaniami zgłaszanymi przez komórki RUM, udzielano wyjaśnień proceduralnych, w tym związanych z obsługą spraw w ramach EESSI. Ad 6. - Przeprowadzono analizę sytuacji komórek RUM w zakresie realizacji zadań, w wyniku której w celu zapewnienia terminowej realizacji wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji unijnej podjęto następujące działania: - przekierowano część wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe, należące do właściwości komórki RUM w Oddziale w Częstochowie do realizacji przez komórkę RUM w I Oddziale w Łodzi, - kontynuowano prace nad utworzeniem dedykowanej komórki potwierdzania okresów w Oddziale w Bielsku-Białej, której powierzona zostanie obsługa spraw o potwierdzanie dla niemieckich i austriackich instytucji ubezpieczeniowych polskich okresów składkowych i nieskładkowych, o które instytucje te występują dla celów ustalenia zagranicznej emerytury hipotetycznej. Ad 7. Prowadzono na bieżąco elektroniczną wymianę danych o zgonach osób pobierających polskie świadczenia zamieszkałych za granicą z instytucją: niemiecką, brytyjską, chorwacką, duńską, holenderską, szwedzką oraz włoską. Ad 8. W związku z pandemią COVID-19 i istniejącymi ograniczeniami w dostępie do instytucji zagranicznych, które są upoważnione do potwierdzania podpisu klienta, wstrzymano wysyłkę do klientów formularzy ,,Oświadczeń emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do świadczenia’’. Kontrola uprawnień realizowana była natomiast na bieżąco w formie elektronicznej wymiany danych z instytucjami, z którymi zawarto odpowiednie porozumienia. |
| 2. | Terminowa wypłata świadczeń | Wskaźnik terminowości wypłat dofinansowania działań płatników składek skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [opis: suma liczby wypłat I i II transz dofinansowania zrealizowanych w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie do łącznej liczby zrealizowanych wypłat] | ≥97% | 99,7% | - Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji wypłat dofinansowań poprzez: - udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom, którzy obsługują wnioski o dofinansowanie, - prowadzenie szkoleń dla pracowników, - dostosowanie systemów informatycznych wspomagających obsługę wniosków o dofinansowanie, - nadzór i monitorowanie spraw realizowanych w Centrum Dofinansowania Płatników. - Monitorowanie terminowej wypłaty I transzy i II transzy dofinansowania. - Optymalizacja procesów i wewnętrznych aktów prawnych w obszarze dofinansowania płatników składek. - Przeprowadzanie okresowych kontroli funkcjonalnych. | Ad 1. - Na bieżąco udzielano wyjaśnień pracownikom Centrum Dofinansowania Płatników (CDP) w zakresie obsługi wniosków o dofinansowanie. - W celu ujednolicenia trybu obsługi wniosków o dofinansowanie przez CDP opracowano i przekazano do stosowania: - Katalog wzorów podstaw prawnych i uzasadnień zamknięcia wniosków o dofinansowanie, - wystandaryzowane interaktywne formularze stosowane na etapie oceny formalnej wniosku. - Przeprowadzono szkolenia dla pracowników CDP w zakresie: - obsługi wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Konkursu 2021.01 zgodnie z ogłoszonym Regulaminem konkursu oraz zmodyfikowaną Procedurą do procesu 9.4 Dofinansowanie płatników składek, - nieprawidłowości zidentyfikowanych w ramach przeprowadzonych kontroli funkcjonalnych. Ponadto organizowano spotkania online z pracownikami CDP, w trakcie których omawiano zasady realizacji kolejnych etapów konkursu (np. rozpoczęcia oceny formalnej, rozpoczęcia procesu generowania i zawierania umów). - Wdrożono zmiany funkcjonalności w systemie informatycznym wspomagającym obsługę wniosków o dofinansowanie (aplikacji SOW) w zakresie obsługi wniosku w Konkursie 2021.01 oraz procesu zawierania umów o dofinansowanie w formie elektronicznej. - Wprowadzono comiesięczny monitoring działalności CDP i poziomu zaangażowania zasobów w realizację zadań. - Prowadzono nadzór i monitoring realizacji poszczególnych etapów obsługi wniosków o dofinansowanie, m.in. przeprowadzenie oceny formalnej wniosków, oceny merytorycznej, przygotowanie i wysyłanie do wnioskodawców do podpisu projektów umów o dofinansowanie. - Od III kwartału 2021 r. objęto systematycznym pomiarem obsługę programu dofinansowania, m.in. w zakresie czasu rozliczania projektu skierowanego na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej oraz wydajność realizacji zadań w komórce CDP. Ad 2. - Wdrożono w aplikacji SOW funkcjonalność usprawniającą proces monitorowania terminowości wypłat dofinansowania (funkcjonalność rejestracji faktycznej daty wypłaty środków finansowych). - Monitorowano terminowość wypłat dofinasowań w ramach I i II transzy. - Analizowano stan wykorzystania środków finansowych, w tym zwolnienia zarezerwowanych środków oraz aktualizowano listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w Konkursie 2020.01. Ad 3. - Wprowadzono zmiany w Procedurze do procesu Dofinansowanie płatników składek, m.in. w zakresie: - dostosowania zapisów do zasad realizacji Programu dofinansowania określonych w nowym regulaminie konkursu, - odejścia od papierowej i przyjęcia tylko elektronicznej formy obsługi wniosku, - uporządkowania i doprecyzowania zasad obsługi wniosku o dofinansowanie, - dodania nowego załącznika, zawierającego instrukcję gromadzenia dokumentacji w dedykowanej aplikacji. - Wprowadzono zmiany w Regulaminie organizacyjnym ZUS związane z odmiejscowieniem realizacji zadań przez CDP. Zmiana pozwoliła na wyrównywanie obciążenia pracą poszczególnych CDP poprzez podział zadań z poziomu departamentu nadzorującego centrali ZUS. Ad 4. - Prowadzono monitoring wdrożenia zaleceń pokontrolnych skierowanych do CDP po przeprowadzonych w 2020 r. kontrolach funkcjonalnych. - Przeprowadzono zwierzchnie kontrole funkcjonalne we wszystkich CDP w zakresie prawidłowości przeprowadzania oceny formalnej wniosków płatników składek o dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej w Konkursie 2021. |
| 3. | Terminowe wydawanie orzeczeń | Wskaźnik terminowości wydania orzeczeń rozpatrzonych w czasie do 45 dni [opis: suma liczby wniosków o orzeczenie lekarskie rozpatrzonych w terminie do 45 dni w stosunku do ogólnej liczby wniosków rozpatrzonych przez lekarzy orzeczników w danym okresie sprawozdawczym] | ≥60% | 97,5% | - Wdrażanie w razie potrzeby zmian w trybie wydawania orzeczeń, mających na celu usprawnienie postępowania orzeczniczego oraz zmian w organizacji pracy lekarzy orzecznictwa lekarskiego służących wspieraniu sprawnego rozpatrywania spraw. - Kontynuowanie działań mających na celu uzupełnienie stanu zatrudnienia lekarzy orzekających w ZUS – intensyfikacja prowadzonych rekrutacji, budowanie pozytywnego wizerunku ZUS jako dobrego pracodawcy. - Bieżące monitorowanie stanu zatrudnienia lekarzy orzecznictwa lekarskiego w poszczególnych oddziałach ZUS oraz stanu realizacji zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego - podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do oddziałów ZUS w sytuacji wydłużenia terminów w rozpatrywaniu spraw. - Prace związane z modyfikacją aplikacji Wspomaganie orzecznictwa, mające na celu optymalizację działań realizowanych w procesie orzekania oraz usprawnienie trybu postępowania orzeczniczego. | Ad 1. Wprowadzono elastyczność w organizacji pracy orzecznictwa lekarskiego oraz sposobu rozpatrywania spraw poprzez pozostawienie do decyzji głównych lekarzy orzeczników i przewodniczących komisji lekarskich: - możliwości ograniczania lub okresowego zawieszania badań przez lekarzy orzekających w ZUS, w tym wykonywania badań w miejscu pobytu ubezpieczonych, - określania liczby spraw przeznaczonych do rozpatrzenia po przeprowadzeniu bezpośredniego badania przez lekarza orzecznika / komisję lekarską w danym dniu, w ramach obowiązujących harmonogramów, z uwzględnieniem w szczególności: - stanu i rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie danego oddziału, - przygotowania oddziału, w tym organizacji pracy zapewniającej bezpieczeństwo osobom badanym oraz pracownikom. Ad 2. Podejmowano działania wspomagające pozyskiwanie do pracy w Zakładzie nowych lekarzy orzecznictwa lekarskiego oraz zapobieganie rezygnacji z pracy w Zakładzie przez lekarzy już zatrudnionych, w szczególności poprzez: - intensyfikację prac związanych z prowadzeniem naboru nowych lekarzy i docieraniem z ofertą ZUS do nowych środowisk lekarskich, - prace mające na celu zwiększanie poziomu wynagrodzeń lekarzy orzekających, - prowadzenie strony wybadajkariere.pl, wykorzystywanej w procesie rekrutacji lekarzy, przygotowanej w ramach tzw. "kampanii wizerunkowej", której celem było uwiarygodnienie ZUS jako dobrego pracodawcy, który dba o swoich pracowników oraz jest coraz bardziej konkurencyjny na rynku pracy. Ad. 3. Systematycznie monitorowano stan zatrudnienia lekarzy orzekających w ZUS oraz poziom wskaźników terminowości wydawania orzeczeń oraz stopnia rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika. Dla 2 oddziałów ZUS uruchomiono pomoc innych oddziałów ZUS związaną z wydawaniem orzeczeń przez lekarzy orzeczników. Ad 4. Prowadzono prace projektowe nad modyfikacją aplikacji Wspomaganie orzecznictwa, w ramach których m.in. określono wymagania dla zmian, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę modyfikacji. |
| 4. | Zapewnienie prawidłowości naliczania składek przez płatników | Wskaźnik realizacji zobowiązań ustawowych w zakresie kontroli płatników składek [opis: suma liczby płatników składek zatrudniających 21 i więcej ubezpieczonych skontrolowanych w ciągu ostatnich 5 lat, tj. suma liczby takich płatników składek skontrolowanych w ciągu kolejnych 20 kwartałów (łącznie z kwartałem podlegającym ocenie) w stosunku do średniej liczby wszystkich aktywnych płatników składek zatrudniających 21 i więcej ubezpieczonych podlegających kontroli według stanu na grudzień z 5 ostatnich lat poprzedzających oceniany rok (CRP)] | ≥70% | 79,0% | - Określenie założeń i parametrów do planu kontroli na 2021 r. z preferencją na kontrole płatników składek zatrudniających 21 i więcej ubezpieczonych. - Monitorowanie zaawansowania planowania i realizacji rocznego planu kontroli płatników składek, a w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości planowania lub zagrożenia realizacji rocznego planu kontroli płatników składek, podejmowanie działań interwencyjnych. | Ad 1. Opracowano sparametryzowany roczny plan kontroli płatników składek na 2021 rok. Ad 2. W 2021 r. przywrócono działania kontrolne, które zostały ograniczone w 2020 r. w związku epidemią COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami. W 2021 r. przeprowadzono 18 574 kontroli. |

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku ……..

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu3) |  |  | Planowane podzadanie budżetowe służące realizacji celu4) | Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2021

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu3) |  |  | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4) | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Podnoszenie świadomości obywateli o systemie ubezpieczeń społecznych | Liczba inicjatyw informacyjno-promocyjnych dla klientów ZUS [opis: liczba wydarzeń1] zorganizowanych dla klientów ZUS2), w tym dyżury pracowników ZUS zarówno w siedzibie ZUS, jak i w instytucjach współpracujących, drzwi otwarte, dyżury telefoniczne, udział pracowników ZUS w lokalnych wydarzeniach (bez szkoleń i instruktaży dla klientów oraz lekcji w szkołach)] | ≥500 | 3 715 | - Informowanie o szkoleniach na stronie internetowej www.zus.pl, w periodykach wydawanych przez ZUS, na monitorach w Salach Obsługi Klientów, a także przy okazji wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Zakład. - Organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych (dyżury, drzwi otwarte, wideokonferencje, webinaria). - Zawieranie porozumień z podmiotami zainteresowanymi współpracą z ZUS w obszarze podnoszenia świadomości o systemie ubezpieczeń społecznych. - Podejmowanie kontaktu z klientami (wychodzenie z propozycją organizacji wydarzeń). | Ad 1. Na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej www.zus.pl informacje nt. szkoleń dla klientów i interesariuszy ZUS. Szkolenia dotyczyły głównie nowych programów wdrażanych przez rząd. Informacje o szkoleniach były przekazywane także podczas wydarzeń, w których Zakład brał udział, m.in. konferencje, dni otwarte, itp. Ad 2. W 2021 r. organizowano konferencje i dni otwarte, które odbywały się w systemie stacjonarnym, jak i online. Zorganizowano 67 Dni Otwartych w ZUS dedykowanych konkretnym obszarom tematycznym (np. Dobry Start 300+, Polski Bon Turystyczny, Ulgi i umorzenia dla płatników itp.) oraz organizowanych z myślą o konkretnych grupach klientów: Dni Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Seniora, Tydzień Przedsiębiorcy – z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości. Zakład brał również czynny udział w kluczowych kongresach ekonomicznych: Europejskie Forum Nowych Idei, Europejski Kongres Gospodarczy, Europejskie Forum Gospodarcze, a także w mniejszych wydarzeniach o charakterze akademickim, jak np. konferencje pod hasłem ,,e-Państwo, e-Urząd, e-Księgowość, e-Obywatel’’. Zakład zorganizował także webinaria, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, szczególnie wśród grup księgowych oraz płatników składek. Blisko 100 webinariów organizowanych zostało samodzielnie przez oddziały ZUS lub wspólnie z urzędami miast, urzędami skarbowymi, Centrami Doskonalenia Nauczycieli, czy instytucjami biznesowymi, takimi jak np. Polska Fundacja Przedsiębiorczości czy Polski Fundusz Rozwoju. Wiodącymi tematami były zmiany w zakresie Polskiego Ładu, wsparcie ZUS dla przedsiębiorców, ulgi w opłacaniu składek, ABC ubezpieczeń, projekty edukacyjne ZUS, Dobry Start 300+, świadczenia uzupełniające. W 2021 r. zrealizowano także ponad 2 tysiące dyżurów telefonicznych. Ad 3. W zakresie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” w 2021 r. podjęta została współpraca z Fundacją Polska Bezgotówkowa, Bankiem Pekao S.A., Santander Bankiem, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych i Warszawskim Instytutem Bankowości. Z Fundacją Polska Bezgotówkowa Zakład podpisał list intencyjny o współpracy, której celem jest wspieranie i promowanie płatności bezgotówkowych, a także współpraca na rzecz edukacji i podnoszenia świadomości społeczeństwa w tym obszarze. Ad 4. ZUS do swojej oferty edukacyjno-informacyjnej włączył webinaria i szkolenia online, w większym niż dotychczas zakresie. Zakład kontynuował wspólne działania na rzecz przekazywania przedsiębiorcom wiedzy z zakresu zmian w ubezpieczeniach społecznych we współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Konfederacją Lewiatan, Federacją Przedsiębiorców Polskich, Pracodawcami RP, Związkiem Pracodawców BCC, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związkiem Rzemiosła Polskiego. Podjęta została także współpraca z przedstawicielem Forum Współpracy Międzyzakonnej. Zakład był w dialogu z producentami aplikacji kadrowo-płacowych. Dla członków wyżej wymienionych organizacji prowadzone były webinaria (w 2021 r. odbyło się 12 takich spotkań organizowanych przez Centralę ZUS) oraz przygotowywane i przekazywane były odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień poruszanych na spotkaniach. Zakład wziął również udział w webinarium organizowanym przez PARP. W związku z dużym zapotrzebowaniem na webinaria, ZUS uruchomił spotkania korzystając z rozszerzonej licencji webex events, co umożliwiało zgromadzenie na jednym spotkaniu nawet kilkuset osób: np. ponad 700 osób na jednym webinarium. Dodatkowo w ramach współpracy Centrali ZUS z przedsiębiorcami (grupa – Lidl, Biedronka, Selgros, ADP, Poczta Polska, PKO BP, ING, BOŚ Bank, Konfederacja Lewiatan, BCC, izby doradców podatkowych) wysyłany był mailing z ważnymi bieżącymi informacjami (w 2021 r. wysłano 10 maili). |
| 1 | Podnoszenie świadomości obywateli o systemie ubezpieczeń społecznych | Liczba uczniów, którzy uczestniczą w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS" [opis: suma liczby uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uczestniczą wyłącznie w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS", tj. w 4 lekcjach prowadzonych w zakresie zgodnym z podręcznikami "Lekcje z ZUS. Materiały dla ucznia" i "Lekcje z ZUS. Materiały dla nauczyciela" (lekcje prowadzone w trybie stacjonarnym oraz on-line)] | ≥55 000 | 109 926 | - Przeprowadzenie przez koordynatorów ds. edukacji i komunikacji społecznej 4 lekcji tematycznych o ubezpieczeniach społecznych w szkole, która zgłosiła się do projektu. - Dysponowanie przez koordynatorów ds. edukacji i komunikacji społecznej materiałami dydaktycznymi oraz udzielanie zainteresowanym uczniom i nauczycielom porad w zakresie merytorycznym. - Przeszkolenie przez koordynatorów ds. edukacji i komunikacji społecznej nauczycieli, którzy będą prowadzić z uczniami zajęcia, zaprezentowanie im tematów lekcji, przeprowadzenie lekcji instruktażowych (o ile szkoła wyrazi takie zapotrzebowanie). - Zapewnienie przez koordynatorów ds. edukacji i komunikacji społecznej stałej opieki merytorycznej dla szkół realizujących „Lekcje z ZUS”. - Zrealizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej w szkołach, samorządach, kuratoriach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli (DOK – koncepcja i nadzór; Rzecznik Prasowy Zakładu i regionalni rzecznicy prasowi – bieżące komunikaty i informacje prasowe w mediach; koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji – kampania informacyjna wśród potencjalnych uczestników projektu – uczniów i nauczycieli oraz wśród kierownictwa szkół i organów prowadzących; działania realizowane także za pośrednictwem płatnych ogłoszeń w mediach). - Informacje o projekcie na stronie internetowej www.zus.pl, w periodykach wydawanych przez ZUS, na monitorach w Salach Obsługi Klientów. - Organizacja Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. | Ad 1. Lekcje zostały przeprowadzone; ze względu na epidemię COVID-19 część lekcji prowadzona była w formule zdalnej. Zgodnie z organizacją roku szkolnego, pełna edycja projektu trwa od września do końca czerwca. W roku szkolnym 2021/2022 (od września do grudnia 2021 r.) w projekt „Lekcje z ZUS” zaangażowanych było ponad 88 tys. uczniów z 1 346 szkół. Biorąc pod uwagę rok kalendarzowy (styczeń – grudzień 2021 r.), w lekcjach wzięło udział ponad 109 tys. uczniów (łączny wynik z dwóch edycji projektu). Ad 2. Koordynatorzy ds. edukacji i komunikacji społecznej udzielali wyjaśnień merytorycznych w ramach prowadzonych spotkań z uczniami oraz szkoleń dla nauczycieli. Ponadto w 2021 r. materiały do „Lekcji z ZUS” zostały zaktualizowane w zakresie zmieniających się przepisów, a także uzupełnione o nowe treści. Materiały udostępniane są zarówno w formie elektronicznej na stronie zus.pl/edukacja, jak i w wersji papierowej. Ad 3. Koordynatorzy na bieżąco organizowali szkolenia dla nauczycieli w zakresie merytorycznym. Szkolenia odbywały się w formie szkoleń indywidualnych i grupowych, w zależności od zapotrzebowania danej szkoły. W 2021 r. przeszkolonych zostało 2 078 nauczycieli. Ad 4. Zakład na bieżąco zamieszczał na stronie zus.pl/edukacja dodatkowe materiały multimedialne do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów. Strona zus.pl/edukacja była także aktualizowana w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez uczniów i nauczycieli. Dodatkowo, nauczycielom zapewniano bezpłatne materiały edukacyjne oraz gotowe scenariusze lekcji. Nauczyciele byli również objęci stałą opieką koordynatorów. Ad 5. Promocja „Lekcji z ZUS” odbywa się w dużej mierze w mediach społecznościowych. W 2021 r. rozwijano fanpage projektu na Facebooku – „Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Jest on skierowany przede wszystkim do uczniów i nauczycieli zainteresowanych projektem „Lekcje z ZUS” i Olimpiadą. Strona na Facebooku ma edukować na temat ubezpieczeń społecznych i funkcjonowania ZUS. W 2021 r. zamieszczono 183 posty, strona obserwowana była przez 1 653 użytkowników. Zasięg postów wahał się w granicach 200–2000 wyświetleń przez unikalnych użytkowników do końca 2021 r. Informacje o „Lekcjach z ZUS” zamieszczano także na monitorach na salach obsługi klientów. Ad 6. Informacje promocyjne o „Lekcjach z ZUS” prezentowano na monitorach na salach obsługi klientów, na stronie internetowej www.zus.pl, a także w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Ad 7. W 2021 r. Olimpiada została przeprowadzona zgodnie z założeniami, choć ze względu na sytuację pandemiczną, częściowo była realizowana w formule zdalnej. W Olimpiadzie wzięło udział 14 tys. uczniów z ponad 754 szkół. |
| 1 | Podnoszenie świadomości obywateli o systemie ubezpieczeń społecznych | Liczba uczniów i studentów, którzy uczestniczą w lekcjach i spotkaniach dotyczących ubezpieczeń społecznych [opis: suma liczby uczniów oraz studentów uczelni wyższych, którzy uczestniczą w pozostałych przedsięwzięciach edukacyjnych ZUS (inne niż „Lekcje z ZUS”), w tym w „Projekcie z ZUS” oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych oddziałów realizowanych dla uczniów i studentów, zarówno na terenie ZUS, jak i w placówkach szkół i uczelni (lekcje i spotkania prowadzone w trybie stacjonarnym oraz on-line)] | ≥11 500 | 59 156 | - Organizacja spotkań dla uczniów i studentów na terenie szkół, uczelni wyższych oraz w placówkach ZUS. - Przeszkolenie przez koordynatorów ds. edukacji i komunikacji społecznej nauczycieli, którzy będą prowadzić z uczniami zajęcia, zaprezentowanie im tematów lekcji, przeprowadzenie lekcji instruktażowych (o ile szkoła wyrazi takie zapotrzebowanie) (dotyczy „Projekt z ZUS”). - Przeprowadzanie w szkole, która uczestniczy w projekcie, lekcji o ubezpieczeniach społecznych (dotyczy „Projekt z ZUS”). - Zapewnienie pakietu materiału merytorycznego do „Projektu z ZUS”, materiałów dodatkowych oraz opieki merytorycznej szkole, która uczestniczy w projekcie, w tym wsparcie merytoryczne dla nauczycieli szkół. - Ocena w ramach konkursu prac (film, plakat, komiks) uczniów, które wyjaśniają, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne („Projekt z ZUS”). - Publikacja informacji o przedsięwzięciach na stronie internetowej www.zus.pl, w periodykach wydawanych przez ZUS oraz na monitorach w Salach Obsługi Klientów. - Kierowanie informacji o przedsięwzięciach do szkół, nauczycieli, instytucji nadzorujących oraz instytucji współpracujących. | Ad 1. Spotkania i szkolenia odbywały się na terenie całej Polski, w większości organizowane były przez oddziały ZUS. W wykładach i ćwiczeniach wzięło udział ponad 6 tys. studentów. W szkołach podstawowych, w lekcjach wzięło udział ponad 8 tys. uczniów, natomiast w szkołach ponadpodstawowych blisko 25 tys. uczniów. Ad 2. Szkolenia dla nauczycieli odbyły się na wszystkich szczeblach edukacji: dla nauczycieli szkoły podstawowej, ponadpodstawowych oraz wykładowców akademickich. Prowadzone był w formie szkoleń grupowych i oraz indywidualnych, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkoły. Łącznie w 2021 r. przeszkolonych zostało 2 078 nauczycieli. Ad 3. Koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji prowadzili wykłady i warsztaty nt. ubezpieczeń społecznych. W 2021 r. w lekcjach w ramach „Projektu z ZUS” wzięło udział ponad 9,5 tys. uczniów z 200 szkół. Ad 4. Materiały w ramach „Projektu z ZUS” były przekazywane nauczycielom zgodnie z potrzebami. Do materiałów dołączony jest również filmik animowany, z przeznaczeniem dla uczniów. Materiały udostępniano także w wersji elektronicznej na dedykowanej podstronie zus.pl. W 2021 r. podstawowe materiały zostały uzupełnione o dodatkowe informacje, m.in. w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa. Ponadto nauczyciele objęci byli stałym wsparciem Koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji. Ad 5. Prace zostały ocenione przez komisję konkursową, a wyniki konkursu opublikowano na stronie internetowej zus.pl. Nagrodzone prace w kategorii „film” umieszczono na kanale „Elektronicznyzus” w serwisie YouTube. Uczestnicy uczestniczący w konkursie otrzymali dyplomy. Ad 6. Informacje zamieszczano na bieżąco na stronie internetowej Zakładu, zaś w periodykach prezentowano relacje z wydarzeń. Ad 7. Informacje do szkół, nauczycieli, instytucji nadzorujących oraz instytucji współpracujących przekazywane były systematycznie przez współpracujących z nimi Koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji. |

1) W liczbie wydarzeń uwzględnia się także wydarzenia organizowane bez bezpośredniego udziału klientów, np. wideokonferencje, czaty, webinaria, itp.

2) Klienci ZUS - płatnicy, ubezpieczeni, świadczeniobiorcy, lekarze i inni klienci (np. pracownicy instytucji współpracujących z ZUS).

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząc a realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Ad Część A. Cel 1 Utrzymanie zdolności do wypłaty świadczeń

Miernik: Wskaźnik ściągalności

Budowa wskaźnika ściągalności oparta jest na relacji sumy wpływów na poczet należności z tytułu składek, które w 2021 r. wyniosły 328,9 mld zł oraz przypisu składek, który w 2021 r. wyniósł 326,5 mld zł. Wprowadzone od 2022 r. zmiany przepisów w zakresie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz brak możliwości jej odliczenia od podatku w  2022 r., wpłynęły na większą skalę wpłat płatników składek w IV kwartale 2021 r. Skutkowało to powstaniem nadpłat w stosunku do przypisu składek za 2021 r.

Ad Część C. Cel 1 Podnoszenie świadomości obywateli o systemie ubezpieczeń społecznych

Zaplanowane zadania  zostały zrealizowane na wyższym poziomie niż planowano. Jest to w głównej mierze efekt nowych projektów legislacyjnych realizowanych przez Zakład w 2021 r. oraz wynik wytężonej pracy Koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji, którzy regionalnie odpowiadają za organizowanie lokalnych wydarzeń oraz kontakty z ośrodkami edukacyjnymi. Wpływ na zwiększenie liczby zrealizowanych zadań miał także rozwój komunikacji w mediach społecznościowych, tym samym dotarcie nowym kanałem do grup docelowych.

Dokument podpisany przez Panią Gertrudę Uścińską – Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 9 marca 2022 r.

Objaśnienia:

1)	Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki — nazwę jednostki

2)	Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

3)	Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

4)	Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5)	W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

Nota informacyjna:

W oryginale dokument sporządzono wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254). W wersji dostępnej wprowadzono modyfikacje wymagane dla odczytania i zrozumienia dokumentu przez osoby z niepełnosprawnościami.